| PROCESO / APARTADO NORMA | CLASE DE RIESGO | COMO SE IDENTIFICÓ EL RIESGO | FECHA APERTURA | FECHA CIERRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EST3. POLITICA DE PERSONAS | EST3.PP.R1 | Operativo | DAFO | Octubre 2017 | dic. 2019 |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | EQUIPO RESPONSABLE DEL DESPLIEGUE |
| Insuficiencia de recursos humanos estables: la falta de continuidad de puestos de técnicos del personal Coopera, las bajas ratios de personal, las necesidades de formación | RECURSOS HUMANOS |
| CONSECUENCIAS DEL PELIGRO O EFECTOS NO DESEADOS | MEDIA: Dificultades - El desempeño operacional de la organización estaría comprometido hasta el punto que requeriría la revisión de los planes para afrontar las dificultades experimentadas en las funciones, actividades o áreas | VALORACIÓN SOBRE 10 |
|  |  | 3 |
| EXPOSICIÓN O FRECUENCIA DEL RIESGO | FRECUENTEMENTE: Aproximadamente 1 vez al día aunque sea con tiempos cortos | VALORACIÓN SOBRE 10 |
|  |  | 6 |
| PROBABILIDAD DEL PELIGRO | FRECUENTE: Casi posible. Probabilidad del 50% | VALORACIÓN SOBRE 10 |
|  |  | 6 |
| MAGNITUD DEL RIESGO | RIESGO NOTABLE: Necesita corrección | VALORACIÓN |
|  |  | 108 |
| METODOLOGÍA A SEGUIR | Se desplegarán acciones que minimicen el riesgo, implicando a todos los grupos de interés afectados. |

| ACCIÓN DESPLEGADA 1 | FECHA APERTURA | FECHA CIERRE | EFICAZ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4-1-2018 | dic. 2019 | si |
| DESCRIPCIÓN | PERSONA RESPONSABLE |
| PLAN DE REAJUSTE DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PLAN COOPERA y PRORROGA DE CONTRATOS POR 3 MESES AL PERSONAL | POMPEYO FDEZ. JUAN FONTELA LISA MATOS |
| FECHA | DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCIÓN |
| 4-1-2018 | Debido a que en diciembre 2017 la Xunta nos concede muchos menos técncios del plan coopera de los esperados, nos vemos obligados a realizar un reajuste en los puestos: Se les modifican los horarios y responsabilidades a los nuevos coopers Se contrata nuevo personal que supla, en parte, la falta de los otros puestos que no nos han concedido, para que esto repercuta lo menos posible en actividades formativas y de prevención de la salud de los usuarios. |
| 4-1-2018 | Desde hace varios años se prorrogan por 3 meses los contratos al personal Coopera, hasta la incorporación de los nuevos, para minimizar la inestabilidad del personal en estos puestos |
| 15/01/2018 | Se incorpora nuevo personal, sustitutos de los coopera que no nos han concedido: Sara (para actividades formativas y extralaborales) y Blanca (para actividades deportivas). Se incorporan cooperas: T.O. y logopeda |
| Agosto 2018 | Se solicitan técnicos de los Programas de Garantía Juvenil, para suplir la falta de técnicos del plan cooperación |
| 26/09/2018 | Se incorporan Paula (T.O.) y Diego (psicólogo), de programas de garantía juvenil |
| 02/10/2018 | Empieza Laura Pato, logopeda, mientras no nos concedan logopeda del plan de cooperación |
| Nov. 2018 | Nos conceden técnicos Coopera: educador social, TO y logopeda. Se continuará con la contratación por parte del centro de la técnico de deportes, que no nos han concedido. |
| Mayo 2019 | Se prorroga el contrato a Diego psicólogo hasta agosto 2019 |
| Sept. 2019 | Se prorroga el contrato a técnicos Coopera: educador social, TO y logopeda, hasta enero 2020 |
| Dic. 2019 | Se incorpora nuevo personal coopera: 5 personas: psicólogo, 2 t.o., 1 educador social y 1 logopeda. |
| Dic. 2019 | Con la incorporación de los nuevos usuarios de centro de día de la Res Martín Pou, se prevé para 2020: Fisioterapeuta a jornada completa 1 cuidador a jornada completa en c.o. 3 cuidadores a compartir c.dia y rmp No es suficiente para desarrollar nuestro proyecto de transformación, pero intentaremos avanzar todo lo posible. Se incluye “tener suficiente personal” en el Observatorio de Riesgos y Oportunidades. |

| ACCIÓN DESPLEGADA 2 | FECHA APERTURA | FECHA CIERRE | EFICAZ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2/3/2018 | dic. 2019 | si |
| DESCRIPCIÓN | PERSONA RESPONSABLE |
| RELEVOS Y JUBILACIONES | LISA MATOS |
| FECHA | DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCIÓN |
| 02/03/2018 | Reunión para planificar jubilaciones y nuevos puestos |
| Abril 2018 | Se incorporan 2 cuidadoras (1 jornada completa y 1 a media jornada) |
| 27/08/2018 | Se incorpora María, ayudante de cocina |
| 2019 | Se incorporan: - Liliana, ayudante de cocina a media jornada - María, sustituta de Conchi de limpieza - Nacho, chófer sustituto de Carlos |

| ACCIÓN DESPLEGADA 3 | FECHA APERTURA | FECHA CIERRE | EFICAZ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 22/1/2018 | dic. 2019 | si |
| DESCRIPCIÓN | PERSONA RESPONSABLE |
| FORMACION DE PERSONAL | LISA MATOS |
| FECHA | DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCIÓN |
| 22/01/2018 | FORMACION EN SGC ISO |
| 05/03/2018 | FORMACION MANIPULACION ALIMENTOS |
| 05/03/2018 | Encuesta a personal y se elabora lista para cursos formacion 2018 |
| 18/03/2018 | Revisión documental: se incluyen documentos de formación en carpeta compartida CLL |
| 22/03/2018 | FORMACION sobre CALIDAD DE VIDA Y PCP |
| 28/03/2018 | Reparto al personal la programación de acciones formativas previstas para todo el año |
| 10/04/2018 | Formación PAU 1º grupo |
| 25/04/2018 | Formación PAU 2º grupo |
| 24/04/2018 | Formacion en prl a las coopera |
| 24/05/2018 | Lectura fácil y APP |
| 14/06/2018 | Control postural |
| 06/07/2018 | Control postural (a cuidadoras) |
| 27/09/2018 | Etica |
| 7/11/2018 | Primeros Auxilios |
|  | Se incluyen los vídeos de la Formación en el Aula Virtual de ASPRONAGA |
| 14/2/19 | Charla sobre Tiflotecnología, en la ONCE |
| 24/4/2019 | Productos de apoyo |
| dic. 2019 | Estimulación basal, apoyo activo, apoyo conductual positivo, contención emocional, envejecimiento… Visita a ASPACE |
|  | Se incluye la “formación del personal” en el Observatorio de Riesgos y Oportunidades |